[bookmark: _GoBack]（一）项目名称
2026年社会组织合作参与消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目
（二）项目实施地区
新津区辖内
（三）项目目标人群
艾滋病、梅毒和乙肝育龄妇女、感染孕产妇及所生儿童
（四）项目主要活动
重点人群咨询检测服务、感染者关怀支持服务、失访者随访管理服务、预防母婴传播主题宣传活动。
二、项目实施方案详细内容
（一）项目背景：为发挥社会组织优势，进一步落实推进成都市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，按照《国家卫健委消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划（2022-2025年）》《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播评估指导手册（2024年）》以及省市实施方案的要求，新津区妇女儿童中心医院拟组织参与新津区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。
（二）需求分析 :1、服务缺口需求：基层医疗机构对流动人口、低收入家庭、青少年等“艾梅乙”感染高风险孕产妇的追踪随访受多方面因素影响，存在服务缺口需求，部分失访孕妇及感染者未获得持续干预；社会组织可弥补官方服务的灵活性与覆盖延伸性。2、能力建设需求：社区工作者、志愿者对“艾梅乙”母婴传播阻断技术（如孕早期检测、规范用药、喂养指导等）掌握不足，需系统培训以提升服务质量；3、公众（尤其是育龄人群）对“艾梅乙”危害、免费政策及预防知识的知晓率偏低，需精准宣传。4、重点人群需求：孕产妇（尤其是流动孕产妇）、HIV/梅毒/乙肝阳性感染者及其家庭面临歧视、心理压力大，需心理支持、治疗依从性辅导及社会资源链接；感染者配偶、性伴等重点关联人群的检测意愿低，需针对性动员。
（三）项目目的：通过该项目的实施，探索适合我区实际情况的社会组织参与消除母婴传播工作。发挥社会组织优势，对艾滋病、梅毒和乙肝育龄妇女、感染孕产妇及所生儿童开展政策和健康知识教育、干预随访服务、关怀救助等工作，探索通过多种形式活动，提高感染人群健康素养和干预依从性。
（四）项目目标
1.艾滋病母婴传播率＜2%
2.先天梅毒发病率≤50/10万活产
3.乙肝母婴传播率≤1%

